{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["蓬江区"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"蓬江区","index":0,"n_rows":13,"n_cols":18,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,17],[1,0,1,17],[4,13,5,13],[4,15,5,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["2020年蓬江区“四好农村路”建设攻坚项目完工情况公示表"]
["序号","所属县","所属镇","所属村","项目名称","路线编码","起点桩号","终点桩号","改造类型","建设里程\n（公里）","技术标准","路面宽度\n（米）","路面结构","开完工时间","建设单位","总投资\n（万元）","接养单位","备注"]
[1,"蓬江区","棠下镇","桐井村","棠下镇桐井村六路","C099",0,0.188,"乡村道砂土路",0.188,"四级",{"v":7,"d":"7.00"},"水泥路面","    2020-9-21 - 2020-11-30","棠下镇城镇建设管理与环保局",26.838,"桐井村民委员会"]
[2,"蓬江区","杜阮镇","木朗村","杜阮镇木朗村四路改造工程","C239 ",0.3,0.371,"乡村道砂土路",0.071,"四级",{"v":4.5,"d":"4.500"},"水泥混凝土路面","2020-10-15 - 2020-11-30","杜阮镇人民政府",184.39,"杜阮镇人民政府"]
[3,"蓬江区","杜阮镇","木朗村","杜阮镇木朗村四路改造工程","C239 ",0.371,1.323,"乡村道砂土路",0.952,"四级",{"v":4.5,"d":"4.500"},"水泥混凝土路面",null,"杜阮镇人民政府",null,"杜阮镇人民政府"]
[4,"蓬江区","杜阮镇","木朗村","木朗村六路改造工程","C241",0,1.261,"乡村道砂土路",1.261,"四级",{"v":4.5,"d":"4.500"},"水泥混凝土路面","2020-10-5 - 2020-11-20","杜阮镇人民政府",106.14,"杜阮镇人民政府"]
[5,"蓬江区","杜阮镇","松园村","松园-北芦牛口村道改造工程","C314",0,0.844,"乡村道砂土路",0.844,"四级",{"v":5,"d":"5.000"},"水泥混凝土路面","2020-9-30 - 2020-11-30","杜阮镇人民政府",103.13,"杜阮镇人民政府"]
[6,"蓬江区","杜阮镇","木朗村","木朗三夹水村道改造工程","C311",0,1.199,"乡村道砂土路",1.199,"四级",{"v":4.5,"d":"4.500"},"水泥混凝土路面","2020-10-26 - 2020-11-21","杜阮镇人民政府",{"v":122.8,"d":"122.80"},"杜阮镇人民政府"]
[7,"蓬江区","杜阮镇","井根村","龙合-双楼二村村道改造工程","C315",0.408,1.09,"乡村道砂土路",0.682,"四级",{"v":5,"d":"5.000"},"水泥混凝土路面","2020-9-20 - 2020-10-30","杜阮镇人民政府",92.86,"杜阮镇人民政府"]
[8,"蓬江区","杜阮镇","龙溪村","冈朝里二路改造工程","C326",0,1.411,"乡村道砂土路",1.411,"四级",{"v":5,"d":"5.000"},"水泥混凝土路面","2020-10-26 - 2020-11-11","杜阮镇人民政府",134.49,"杜阮镇人民政府"]
[9,"蓬江区","杜阮镇","龙榜村","废石场-瑶子线吉事多路口村道改造工程","C323",0,0.9,"乡村道砂土路",0.9,"四级",{"v":5.5,"d":"5.500"},"水泥混凝土路面","2020-9-30 - 2020-11-30","杜阮镇人民政府",101.16,"杜阮镇人民政府"]
[10,"蓬江区","杜阮镇","贯溪村","贯溪村六路改造工程","C195",0,0.3,"乡村道砂土路",0.3,"四级",{"v":4.5,"d":"4.500"},"水泥混凝土路面","2020-10-23 - 2020-11-23","杜阮镇人民政府",40.12,"杜阮镇人民政府"]